## Backlog
BACKLOG — Application Web ITSM ¦ BTS SIO SISR
Périmètre : Réseau et Systèmes
N° | Fonctionnalité (ce que fait l'appli) | En tant que… | Ce que je veux faire | Pour quel résultat | Priorité | Difficulté | Domaine | Semaine
f01 | Connexion avec son compte | Utilisateur | me connecter avec mon login et mot de passe | accéder à l'application sans créer un nouveau compte | Haute | Facile | Tous | S1
f02 | Gérer les rôles des utilisateurs | Administrateur | attribuer un rôle à chaque compte (utilisateur, technicien, admin) | chacun voit uniquement ce qui le concerne | Haute | Facile | Tous | S1
f03 | Déclarer un incident réseau | Utilisateur /tech /admin | remplir un formulaire pour signaler un problème réseau (Wi-Fi, VPN, internet coupé…) | le ticket soit enregistré avec les bonnes infos et qu'un technicien le reçoive | Haute | Facile | Réseau | S2
f04 | Déclarer un incident système | Utilisateur/tech /admin | remplir un formulaire pour signaler un problème serveur ou poste (plantage, lenteur, service arrêté…) | le ticket soit enregistré et transmis à l'équipe système | Haute | Facile | Système | S2
f05 | Déclarer un incident applicatif | Utilisateur/tech /admin | signaler qu'une application ne fonctionne plus (erreur, bug, accès impossible…) | le ticket soit bien catégorisé et transmis au bon technicien | Haute | Facile | Applicatif | S2
f06 | Faire une demande d'assistance | Utilisateur | demander de l'aide pour utiliser un outil ou comprendre une procédure | un technicien puisse me répondre rapidement | Haute | Facile | Tous | S2
f07 | Demander une évolution ou une nouvelle installation | Utilisateur | soumettre une demande pour installer un logiciel ou modifier une configuration | la demande soit étudiée et planifiée par l'équipe technique | Moyenne | Moyenne | Tous | S3
f08 | Joindre une capture d'écran à un ticket | Utilisateur | ajouter une image ou un fichier à mon ticket | le technicien comprend mieux mon problème sans devoir me rappeler | Haute | Facile | Tous | S2
f09 | Voir tous les tickets ouverts | Technicien | consulter la liste de tous les tickets en attente ou en cours | savoir ce qu'il y a à traiter et par qui | Haute | Facile | Tous | S3
f10 | Prendre en charge un ticket | Technicien | m'affecter un ticket ou l'affecter à un collègue | tout le monde sait qui traite quoi et il n'y a pas de doublon | Haute | Facile | Tous | S3
f11 | Changer le statut d'un ticket | Technicien | faire avancer le ticket (Nouveau → En cours → Résolu → Clôturé) | l'utilisateur soit tenu informé et le ticket soit tracé correctement | Haute | Moyenne | Tous | S3
f12 | Escalader un ticket vers un N2 ou N3 | Technicien N1 | transférer un ticket complexe à un expert avec une explication | le bon spécialiste prenne la main sans perdre le contexte | Haute | Moyenne | Tous | S4
f13 | Ajouter un commentaire sur un ticket | Technicien | écrire une note interne ou un message visible par l'utilisateur | toutes les infos du traitement soient conservées dans le ticket | Haute | Facile | Tous | S3
f14 | Clôturer un ticket avec une solution | Utilisateur | lorsque l'utilisateur est satisfait de la solution trouvée il peut cloturer le ticket | la solution soit gardée en mémoire | Haute | Facile | Tous | S4
f15 | Suivre l'avancement de ses tickets | Utilisateur | voir en temps réel où en est mon ticket (statut, technicien assigné…) | ne pas avoir à envoyer des emails pour avoir des nouvelles | Haute | Facile | Tous | S3
f16 | Recevoir un email quand mon ticket est mis à jour | Utilisateur | recevoir une notification automatique par email à chaque changement | être informé sans avoir à me connecter à l'application | Haute | Moyenne | Tous | S4
f17 | Estimer la priorité d'un incident | Technicien | définir la priorité (P1 à P4) selon l'impact et l'urgence sélectionné par l’utilisateur | les incidents critiques soient traités en premier sans décision manuelle | Haute | Moyenne | Tous | S4
f18 | Afficher un compteur de délai sur chaque ticket | Technicien | voir combien de temps il reste avant dépassement du délai | traiter les tickets urgents avant qu'il soit trop tard | Moyenne | Difficile | Tous | S5
f19 | Recevoir une alerte si un ticket P1 n'est pas pris en charge | Admin | recevoir une notification si un ticket critique attend depuis plus de 15 minutes | aucun incident majeur ne soit ignoré | Haute | Moyenne | Tous | S5
f20 | Renseigner les champs spécifiques réseau | Technicien | saisir le type de panne réseau (VPN, Wi-Fi, DNS, firewall…), l'équipement concerné et la plage IP | avoir toutes les infos techniques dès l'ouverture du ticket | Haute | Facile | Réseau | S2
f21 | Lier un ticket à un équipement réseau (switch, routeur…) quand c’est possible. Identifier finement l’équipement | Technicien | associer le ticket à un équipement de l'inventaire | voir rapidement tous les problèmes sur un même équipement | Moyenne | Moyenne | Réseau | S5
f22 | Renseigner les champs spécifiques système | Technicien | saisir le nom du serveur, l'OS, le type (physique/VM) et les logs d'erreur | avoir toutes les infos techniques dès l'ouverture du ticket | Haute | Facile | Système | S2
f23 | Lier un ticket à un serveur de l'inventaire | Technicien | associer le ticket à un serveur listé dans l'inventaire | voir rapidement tous les problèmes sur un même serveur | Moyenne | Moyenne | Système | S5
f24 | Gérer l'inventaire des équipements réseau | Administrateur | ajouter, modifier ou supprimer des équipements réseau (switch, routeur, firewall, borne Wi-Fi…) | les techniciens puissent lier les tickets aux bons équipements | Haute | Moyenne | Réseau | S2
f25 | Gérer l'inventaire des serveurs | Administrateur | ajouter, modifier ou supprimer des serveurs (nom, OS, IP, rôle) | les techniciens puissent lier les tickets aux bons serveurs | Haute | Moyenne | Système | S2
f26 | Créer une fiche solution depuis un ticket résolu | Technicien | convertir un ticket résolu en fiche de solution réutilisable | ne pas résoudre deux fois le même problème | Moyenne | Moyenne | Tous | S6
f27 | Chercher une solution connue avant d'ouvrir un ticket | Utilisateur / Technicien | faire une recherche dans la base de connaissances | trouver la solution moi-même sans ouvrir un ticket inutile | Moyenne | Moyenne | Tous | S6
f28 | Voir un tableau de bord avec les stats des tickets | Responsable / Admin | consulter le nombre de tickets par statut, domaine et priorité | avoir une vue d'ensemble rapide de l'activité du support | Moyenne | Difficile | Tous | S7
f29 | Configurer les catégories de tickets | Administrateur | créer ou modifier les catégories (Réseau, Système, Applicatif…) et sous-catégories | les formulaires soient adaptés à notre structure | Moyenne | Facile | Tous | S2
f30 | Consulter l'historique de toutes les actions | Administrateur | voir qui a fait quoi et quand sur chaque ticket | avoir une traçabilité complète pour audit ou litige | Moyenne | Moyenne | Tous | S6

## Planning
PLANNING DU PROJET — BTS SIO SISR
Semaine | Thème | Fonctionnalités à réaliser | Nb tickets | Domaine principal | Remarques
S1 | Mise en place & Comptes | #1, #2, #3 — Connexion, AD, Rôles | 3 | Tous | Démarrer par l'auth, tout le reste en dépend
S2 | Formulaires & Inventaire | #4, #5, #6, #7, #9, #21, #23, #25, #26, #31 — Tickets et inventaire | 10 | Réseau/Sys | Créer les formulaires avec les champs métier
S3 | Console technicien | #8, #10, #11, #12, #14, #16 — Traitement des tickets | 6 | Tous | L'essentiel du travail quotidien du technicien
S4 | Workflow & Notifs | #13, #15, #17, #18 — Escalade, clôture, emails, priorités | 4 | Tous | Automatiser le plus possible
S5 | SLA & Liaisons | #19, #20, #22, #24 — Délais, alertes, liens inventaire | 4 | Réseau/Sys | Partie la plus technique
S6 | Base de connaissances | #27, #28, #32 — Fiches solutions, recherche, historique | 3 | Tous | Valoriser le travail déjà fait
S7 | Tableaux de bord & Exports | #29, #30 — Stats et export Excel | 2 | Tous | Finition et présentation
S8 | Tests & Corrections | Tester toutes les fonctionnalités, corriger les bugs, préparer la démo | 0 | Tous | Prévoir 1 semaine entière pour les tests

## Légende
LÉGENDE
PRIORITÉ |  | DIFFICULTÉ
Haute | À traiter en priorité absolue | Facile | Peut être fait seul en quelques heures
Moyenne | À traiter dans la semaine | Moyenne | Nécessite de la recherche ou de l'aide
Faible | Quand le temps le permet | Difficile | Complexe, prévoir plus de temps
DOMAINE |  | COLONNE « Fait ? »
Réseau | Services réseau : Wi-Fi, VPN, switch, firewall… | ✓ | Fonctionnalité terminée et testée
Système | Serveurs, OS, virtualisation, stockage… | ⧖ | En cours de développement
Applicatif | Logiciels et applications métier |  | Pas encore commencée
Tous | Concerne tous les domaines